## DIRECTO 2020
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120138 | CONSTRUCCION ACCESO NORTE UNIDAD DEPORTIVA CANDILES | GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-06-18 | 2021-10-07 | 88.14% | 2021-06-23 |  | 1777136.23 | 1566381.86 | 533140.87 | 533140.87 |  |  | FINIQUITO EN TRANSITO 04/11/2021
60120142 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE ACCESO PEATONAL Y VEHÍCULAR EN ESCUELA CAM | DAFEMA SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-07-05 | 2021-09-12 | 61.37% | 2021-07-07 |  | 1490063.5 | 914402.14 | 447019.05 | 274320.64 |  |  | ESTIMACION FINIQUITO EN REVISIÓN SE INGRESA 08/11/2021
60120144 | REHAB. DESINCORP. DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLINAS BOSQUE | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARCINIEGA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 100% | 2021-07-16 | 2021-09-23 | 90.3% | 2021-07-28 |  | 2182113.4 | 1970414.03 | 654634.03 | 654634.03 |  |  | FINIQUITO EN REVISION
60120143 | PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 2 | GARCÍA RÍOS JOSÉ ALONSO | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 30% | 2021-10-15 | 2021-12-23 | 30% | 2021-10-21 |  | 2467999.63 | 0 | 1233999.82 | 0
GASTO DIRECTO 2020 | [9 empty] | TOTALES | 7917312.76 | 4451198.03 | 2868793.77 | 1462095.54
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## PARTICIPACIONES 2021
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120155 | PAVIMENTACIÓN CALLE ORQUÍDEA, LAUREL, NOCHE BUENA Y JAZMÍN COLONIA FLORES | IC. QUBA SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 0% | 2021-11-16 | 2021-11-27 | 0% |  |  | 1800000
PARTICIPACIONES 2021 | [9 empty] | TOTALES | 1800000 | 0 | 0 | 0
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120153 | DOTACIÓN SERV ENERGÍA ELECTR COL VALLE DE SANTIAGO | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | [7 empty] | 125000 | 0 | 0 | 0
60120157 | URBANIZ CALLES 18 MARZO Y 1RO MAYO COL 21 DE MARZO | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | [7 empty] | 1300000 | 0 | 0 | 0
60120158 | REPA COMPL PAV C VALLES DEL BOSQUE Y VALLE GUAD | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | [7 empty] | 190000 | 0 | 0 | 0
PARTICIPACIONES 2021 | [9 empty] | TOTALES | 1615000 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## PARTICIPACIONES 2020 D.
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120156 | TRABAJOS REMODELACIÓN EN KIOSKO JARDÍN PRINCIPAL | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | [7 empty] | 416000 | 0 | 0 | 0
PARTICIPACIONES 2020 D. | [9 empty] | TOTALES | 416000 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FONDO DESASTRES NATURALES
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120154 | CONST. Y COLOC. DE DIQUES PROV. EN SALIDAS PLUVIALES DUCTO PIRÁMIDES Y DREN MEDITERRÁNEO AL RÍO "EL PUEBLITO" Y REPOSICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQ. Y SIST. DEL CÁRCAMO DE BOMBEO VASO REGULADOR | BUILDTEC MEXICO S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-09-07 | 2021-09-27 | 0% |  |  | 3200000 | 0 | 0 | 0 | BLOQUEO PROVISIONAL DE SALIDAS SISTEMA PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE BOMBEO HABILITADO DEFINITIVO | 2 1 1
FONDO MUNICIPAL DE CONTINGENCIAS 2021 EXCEDENTES | [9 empty] | TOTALES | 3200000 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## GEQ ISN
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
65608 | INTRODUCCIÓN LÍNEA DIST AGUA POTABLE ZONA NORTE COLONIA VISTA HERMOSA | PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 100% | 2021-06-08 | 2021-08-16 | 79.87% | 2021-06-10 |  | 3261226.38 | 2604716.01 | 978367.91 | 978367.91 |  |  |  | exceden 30 dás sin presentar estimación y contrato proximo a vencer | SE INGRESO FINIQUITO EL DÍA 04/11/2021
65609 | INTRODUCCIÓN LÍNEA DRENAJE SANITARIO COLONIA VISTA HERMOSA 1A ETAPA | GRUPO CONSTRUCTOR DE XALAPA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 100% | 2021-07-06 | 2021-08-30 | 73.43% | 2021-07-07 |  | 9069699.9 | 6660285.07 | 2720909.97 | 2720909.97 |  |  |  |  | SE ESTA GESTIONANDO TRAMITE PARA INGRESAR FINIQUITO EL 05/11/2021
65610 | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EL PUEBLITO CORREGIDORA | HECTOR DIAZ URBINA | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 75% | 2021-07-28 | 2021-09-21 | 30% | 2021-08-09 |  | 984747.72 | 0 | 295424.32 | 0 |  |  | ver lo del anticipo se registro contablemente pero no se efectuo el pago en octubre | 672647.19 | SE PAGO 3 DE NOVIEMBRE POR CAIDA DEL SIM
65611 | INT LÍNEA DRENAJE SANIT COL VISTA HERMOSA 2DA ETAPA | DACOBA SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 40% | 2021-10-11 | 2021-12-05 | 0% |  |  | 1243017.17 | 0 | 0 | 0
GEQ ISN 2021 | [9 empty] | TOTALES | 14558691.17 | 9265001.08 | 3994702.2 | 3699277.88
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FISM 2021
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60256 | AMPL. DREN. SANI. COL. JARDINES DE LA CORREGIDORA | JOSE ALVARO UGALDE RIOS | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 96% | 2021-08-13 | 2021-09-23 | 30% | 2021-08-16 |  | 1066749.66 | 0 | 320024.9 | 0 |  |  | SE INGRESA PROX SEMANA FINIQUITO 08/11/2021
60257 | UNIDAD DEPORTIVA VENCEREMOS | CONSTRUCCIONES UGARZE S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 68% | 2021-08-20 | 2021-11-25 | 33.75% | 2021-08-24 |  | 4459277.01 | 1505131.94 | 2229638.5 | 752565.97 |  |  | ESTIMACION 3 EN REVISION
60258 | URBANIZACION CALLE PRIMERO DE MAYO COL. AMPLIACION TRUCHUELO | RH QUERETARO S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-08-20 | 2021-10-14 | 36.42% | 2021-08-23 |  | 1902517.89 | 692919.79 | 570755.37 | 570755.37 |  |  | 1039924.83 | SE PAGO 3 DE NOVIEMBRE POR CAIDA DEL SIM
60260 | AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO EN CHARCO BLANCO | JOSE PEREZ UGALDE | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 100% | 2021-08-17 | 2021-11-22 | 40.37% | 2021-08-30 |  | 4253139.65 | 1716813.87 | 0 | 0 |  |  | EN REVISION ESTIMACION 2 FALTARIA ESTIMACION 3 FINIQUITO
FISM 2021 | [9 empty] | TOTALES | 11681684.21 | 3914865.6 | 3120418.77 | 1323321.34
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FINALIZADAS
ESTATUS |  | FINALIZADAS |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  | AVANCE FISICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FÍSICO |  | FINANCIERO | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120151 | DIRECTO 2021 | REPARACION DE ESTRUCTURA EN PAVIMENTO (CALLES VALLE DEL BOSQUE Y GUADIANA) | TANIA ALANIZ CARRANZA | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-09-14 | 2021-10-18 | 100% | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 375000 | 369702.61 | 0 | 0
60259 | FISM 2021 | AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO EN EL JARAL | FEYSA CONSTRUCCIÒN Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V. | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-08-13 | 2021-10-07 | 100% | 2021-08-11 | 2021-10-28 | 1039943.82 | 1033019.74 | 311983.15 | 311983.15
[11 empty] | TOTALES | 1414943.82 | 1402722.35 | 311983.15 | 311983.15
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## DICTAMENES
ESTATUS |  | EN EJECUCIÓN |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  |  |  |  | INVERSIÓN
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total
601283 | DIRECTO 2020 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | CENTENO SILVA JESUS EMANUEL | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 99.76% | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 870000 | 870000 | 0
601283 | DIRECTO 2020 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | HERNANDEZ ANGUIANO MARCOS | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 213499.16 | 213499.16 | 0
601283 | DIRECTO 2021 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | FLORES RIVERA FRANCISCO DAMIAN | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 69.2% | 2021-04-13 |  | 1084940 | 750779.3
601283 | PARTICIPACIONES 2020 D. | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | G2 INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 99.07% | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 343360 | 340170
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | [7 empty] | TOTALES | 2511799.16 | 2174448.46
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS